## grama de renovación residencial
PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE RENOVACIÓN RESIDENCIAL
NOMBRE DEL PROYECTO |  | GERENTE DE PROYECTO |  |  | FECHA DE INICIO
[5 empty] | 2017-09-18 | <--Ingrese la fecha del lunes de la primera semana.
PRIORIDAD | NOMBRE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DURACIÓN | ESTADO | PORCENTAJE COMPLETADO | ASIGNADO A | COMENTARIOS | PRIORIDAD | ESTADO
| Remodelación de la casa |  |  |  |  | 1% |  |  | LLAVE | LLAVE | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
| Fecha de inicio | 2017-09-21 | 2017-10-02 |  |  | 46% |  |  | Bajo | No iniciado
Medio | Estimación final completa | 2017-09-21 | 2017-09-21 |  | Íntegro | 100% |  |  | Medio | En curso
Alto | Contrato firmado | 2017-09-22 | 2017-09-29 |  | Íntegro | 100% |  |  | Alto | Íntegro
Bajo | ¿Permiso para programar el trabajo? | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  | En curso | 40%
| Preparación de demostración | 2017-10-03 | 2017-10-06 |  |  | 0%
Alto | Electrodoméstico, accesorio y salvamento | 2017-10-03 | 2017-10-03 |  | Íntegro | 100%
Alto | Eléctrico: corte la energía e instale el servicio de temperatura | 2017-10-04 | 2017-10-04 |  | No iniciado | 0%
Medio | Entrega/Configuración de vallas de seguridad | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  | En curso | 30%
Bajo | Instalar oficina/área de seguridad (mostrador de planes, primeros auxilios, teléfono) | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
Bajo | Instalar cámara(s) de sitio | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
| Demolición | 2017-10-06 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| Desechar los dos pisos superiores | 2017-10-06 | 2017-10-20 |  |  | 0%
| Demolición del sótano | 2017-10-18 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| Excavación | 2017-10-25 | 2017-10-29
| Preparación para la Fundación | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Tanques de aceite | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Relleno | 2017-10-29 | 2017-10-29
| Hormigón | 2017-11-01 | 2017-11-15
| Zapatas, paredes y almohadillas | 2017-11-01 | 2017-11-08
| Losas | 2017-11-10 | 2017-11-15
| Pre Relleno | 2017-11-13 | 2017-11-18
| Drenaje | 2017-11-18 | 2017-11-18
| Impermeabilizante | 2017-11-13 | 2017-11-13
| Enmarcar | 2017-10-25 | 2017-12-08
| Nivel/Sótano verdadero y planta principal | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Marco Nuevo Hogar y Adición | 2017-11-18 | 2017-12-08
| Techo | 2017-11-19 | 2017-12-08
| Seco en el techo - IWS y fieltro | 2017-11-29 | 2017-11-29
| Techo superior | 2017-11-26 | 2017-12-08
| Techos planos | 2017-11-19 | 2017-11-24
| Plomería | 2017-10-29 | 2017-12-08
| Trabajo de base | 2017-10-29 | 2017-11-01
| Rough In | 2017-11-29 | 2017-12-08
| Windows | 2017-11-22 | 2017-12-15
| Ordenar Ventanas | 2017-11-22 | 2017-11-24
| Envoltorios | 2017-11-29 | 2017-12-01
| Instalar Windows | 2017-12-08 | 2017-12-15
| HVAC | 2017-11-29 | 2017-12-20
| Tuberías de conductos y gas | 2017-11-29 | 2017-12-06
| Sistema contra incendios para paneles de yeso | 2017-12-20 | 2017-12-20
| Eléctrico | 2017-12-10 | 2017-12-20
| Eléctrico - Rough In | 2017-12-10 | 2017-12-20
| Tutorial | 2017-12-17 | 2017-12-17
| A/V | 2017-12-10 | 2017-12-18
| Baja Tensión - CATV, CAT6, Tele | 2017-12-10 | 2017-12-13
| Pre-cable del altavoz | 2017-12-18 | 2017-12-18
| Alarma/Cableado de seguridad | 2017-12-13 | 2017-12-13
| Envoltura de la casa | 2017-12-27 | 2017-12-29
| Envoltura de la casa | 2017-12-27 | 2017-12-29
| Aislamiento | 2017-12-03 | 2017-12-21
| Soplar | 2017-12-03 | 2017-12-03
| Bácico | 2017-12-21 | 2017-12-21
| Rígido | 2017-12-21 | 2017-12-21
| Drywall | 2018-01-03 | 2018-12-23
| Entrega | 2018-01-03 | 2018-01-03
| Colgar y desechar | 2018-12-21 | 2018-12-21
| Cinta | 2018-12-21 | 2018-12-21
| Primo | 2018-12-23 | 2018-12-23
| Retoque si es necesario | 2018-12-23 | 2018-12-23
| Piedra exterior | 2018-01-03 | 2018-01-17
| Patio trasero | 2018-01-03 | 2018-01-12
| Entrada trasera | 2018-01-17 | 2018-01-17
| Trabajo de caso exterior | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Recortar ventanas | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Revestimiento | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Pisos de lavandería / sala de horno | 2018-02-16 | 2018-03-13
| Instalar y permanecer apagado | 2018-02-16 | 2018-03-13
| Maderas duras | 2018-01-19 | 2018-03-09
| Entrega/Aclimatación | 2018-02-28 | 2018-03-09
| Instalar maderas duras | 2018-01-25 | 2018-01-29
Alto | Mancha | 2018-01-25 | 2018-01-29
Alto | Terminar | 2018-01-19 | 2018-02-16
| Curar y proteger | 2018-01-19 | 2018-01-19
| Teja | 2018-02-03 | 2018-02-17
| Preparación | 2018-02-03 | 2018-02-05
| Instalar | 2018-02-07 | 2018-02-09
| Instalar | 2018-02-17 | 2018-02-17
| Gabinetes | 2018-01-18 | 2018-03-09
| Baño principal | 2018-01-18 | 2018-01-22
| Baños en el piso superior | 2018-01-19 | 2018-02-02
| Incorporados para niños | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Planta Superior Empotrados | 2018-02-18 | 2018-03-09
| Cocina | 2018-02-21 | 2018-02-21
| Planta Principal | 2018-02-23 | 2018-02-23
| Sótano | 2018-02-18 | 2018-02-18
| Fregaderos colgantes de plomería | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Instalar debajo de los fregaderos de montaje | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Puertas interiores | 2018-02-25 | 2018-03-08
| Entrega-Colgar | 2018-03-03 | 2018-03-08
| Enviar a Pre-Fin | 2018-02-25 | 2018-02-25
| Millwork | 2018-02-18 | 2018-02-20
| Entrega de material de fresado | 2018-02-18 | 2018-02-20
| Instalación de fresado | 2018-02-18 | 2018-02-18
| Pintura de interiores | 2018-02-28 | 2018-04-17
| Preparación de fresado | 2018-02-28 | 2018-03-16
| Limpieza y enmascaramiento | 2018-02-28 | 2018-02-28
| Pintura y curado de molinos (óleo) | 2018-02-28 | 2018-03-16
| Paredes y techos interiores | 2018-03-18 | 2018-04-17
| Contadores de piedra | 2018-03-21 | 2018-03-30
| Plantillas | 2018-03-21 | 2018-03-21
| Instalar | 2018-03-22 | 2018-03-30
| Programar búfer | 2018-02-28 | 2018-03-09
| Cubiertas | 2018-02-28 | 2018-03-20
| Decking | 2018-02-28 | 2018-02-28
| Barandillas | 2018-03-16 | 2018-03-20
| Puertas interiores colgantes y herrajes | 2018-05-03 | 2018-05-15
| Volver desde Pre-Fin Shop | 2018-05-03 | 2018-05-14
| Colgar | 2018-05-03 | 2018-05-10
| Instalar hardware | 2018-05-11 | 2018-05-15
| Aparatos | 2018-05-02 | 2018-05-03
| Entrega | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Instalar | 2018-05-03 | 2018-05-03
| Plomería | 2018-05-02 | 2018-05-04
| Set Inodoros, Lavabos, etc. | 2018-05-02 | 2018-05-04
| Eléctrico | 2018-05-03 | 2018-05-11
| Recortar latas | 2018-05-03 | 2018-05-07
| Tomacorrientes e interruptores | 2018-05-04 | 2018-05-11
| Accesorios de montaje en superficie | 2018-05-04 | 2018-05-11
| Vidrio del baño | 2018-05-09 | 2018-05-15
| Espejos | 2018-05-11 | 2018-05-15
| Puertas de ducha | 2018-05-09 | 2018-05-09
| Vestido de puerta de garaje | 2018-05-13 | 2018-05-16
| Inspecciones finales | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Fontanería, Eléctrica, Mecánica | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Inspección final | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Envolver | 2018-05-09 | 2018-06-06
| Lista de golpes y retoques | 2018-05-23 | 2018-05-25
| Accesorios de baño | 2018-05-23 | 2018-05-23
| Quitar herramientas | 2018-05-25 | 2018-05-29
| Eliminar materiales | 2018-05-09 | 2018-06-06
| Entregar el libro de trabajos (sublista, documentación de garantía/instalación, etc.) | 2018-05-23 | 2018-05-25
| Entrega de llaves y controles remotos de garaje | 2018-05-09 | 2018-05-09
| Limpieza de la casa | 2018-05-29 | 2018-06-08
| Patio | 2018-05-30 | 2018-05-30
| Hogar | 2018-06-03 | 2018-06-06
| Garaje | 2018-06-08 | 2018-06-08
| Windows | 2018-05-29 | 2018-06-08
| Íntegro | 2018-06-01 | 2018-06-01
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET