## de construcción de casas nuevas
PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS
EDT | NOMBRE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DURACIÓN EN DÍAS
1 | PRE-CONSTRUCCIÓN | 2016-09-15 | 2016-10-14
1.1 | Contratos | 2017-10-06 | 2017-10-24
1.2 | Financiación | 2017-10-25 | 2017-10-29
2 | FUNDACIÓN | 2017-11-01 | 2017-11-13
2.1 | Diseño, vertido y zapatas de pasador | 2017-11-13 | 2017-11-15
2.2 | Bloque, mortero, cimentación de arena | 2017-10-25 | 2017-12-05
3 | SORTEO #1 | 2017-11-19 | 2017-12-10
3.1 | Entrega de acero y madera | 2017-10-29 | 2017-12-09
3.2 | Impermeabilización y desagüe de baldosas | 2017-11-22 | 2017-12-15
4 | ENMARCAR | 2017-11-29 | 2017-12-20
4.1 | Conjunto de acero | 2017-12-10 | 2017-12-22
4.2 | Encuadre de cubierta | 2017-12-10 | 2017-12-15
4.3 | Rough-Ins especiales (alarma, cable, etc.) | 2017-12-10 | 2017-12-15
5 | TECHO | 2017-12-27 | 2017-12-30
5.1 | Cerchas de techo | 2017-12-03 | 2017-12-21
5.2 | Papel para techos y tejas | 2018-01-03 | 2018-01-23
6 | SORTEO #2 | 2018-01-03 | 2018-01-17
6.1 | Encuadre de pared | 2018-01-04 | 2018-01-13
6.2 | Ventanas y puertas | 2018-02-16 | 2018-03-11
7 | ACABADOS EXTERIORES | 2018-01-19 | 2018-03-10
7.1 | Revestimiento | 2018-02-03 | 2018-02-14
7.2 | Adornos y chapa de ladrillo | 2018-01-18 | 2018-03-06
8 | FONTANERÍA/ELECTRICIDAD/HVAC | 2018-02-16 | 2018-02-23
8.1 | Plomería / Electricidad / HVAC Rough-In | 2018-02-25 | 2018-03-09
8.2 | Inspecciones | 2018-02-15 | 2018-02-17
9 | SORTEO #3 | 2018-02-28 | 2018-04-14
9.1 | Marco Sótano | 2018-03-21 | 2018-03-31
9.2 | Mamparos de marco | 2018-02-28 | 2018-03-10
10 | AISLAMIENTO/PANELES DE YESO | 2018-02-28 | 2018-03-18
10.1 | Masilla, sello de aire, tiro y parada de incendio, aislamiento | 2018-05-03 | 2018-05-13
10.2 | Colgar, pegar, terminar y paneles de yeso de arena | 2018-05-02 | 2018-05-03
11 | REVESTIMIENTOS INTERIORES | 2018-05-02 | 2018-05-05
11.1 | Paredes interiores y molduras | 2018-05-03 | 2018-05-11
11.2 | Gabinetes y encimeras | 2018-05-09 | 2018-05-13
12 | SORTEO #4 | 2018-05-13 | 2018-05-18
12.1 | Gabinetes y puertas de pintura | 2018-05-02 | 2018-05-02
12.2 | Acabado del interruptor y del enchufe | 2018-05-09 | 2018-06-05
13 | SUELO | 2018-05-29 | 2018-06-10
13.1 | Instalación de baldosas y madera dura, arena, mancha, sello | 2018-05-30 | 2018-06-10
13.2 | Instalación de alfombras | 2018-05-31 | 2018-06-03
14 | ACCESORIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS | 2018-06-01 | 2018-06-04
14.1 | Luces/ventiladores restantes | 2018-06-02 | 2018-06-05
14.2 | Instalación del dispositivo | 2018-06-03 | 2018-06-06
15 | SORTEO #5 | 2018-06-04 | 2018-06-07
15.1 | Herrajes para puertas | 2018-06-05 | 2018-06-08
15.2 | Herrajes de baño | 2018-06-06 | 2018-06-09
16 | PAISAJISMO/DISEÑO | 2018-06-07 | 2018-06-10
16.1 | Patios, porches, cubiertas, drive y pasarelas | 2018-06-08 | 2018-06-11
16.2 | Patio, Plantas, Guardasedura | 2018-06-09 | 2018-06-12
17 | DETALLES FINALES/CIERRE | 2018-06-10 | 2018-06-13
17.1 | Recorrido final | 2018-06-11 | 2018-06-14
17.2 | Retoques finales | 2018-06-12 | 2018-06-15
18 | SORTEO FINAL | 2018-06-13 | 2018-06-16
18.1 | Limpieza | 2018-06-14 | 2018-06-17
18.2 | Mudanza | 2018-06-15 | 2018-06-18
| HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET |  |  |  | HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET